МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №78 п.ГИГАНТ

ПРИКАЗ

от 07.09.2016                                                                                           № 440

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по развитию

инклюзивного образования

в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), в рамках исполнения Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами  и детьми с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого Правительством Российской Федерации  от 27.06.2016 № 4491п-П8,  во исполнение приказа управления образования №900 от 02.09.2016г., целях обеспечения качественного и доступного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Ввести ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, зачисленных в 1-ые классы с 01.09.2016 года для обучения по адаптированным образовательным программам в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант.

- Утвердить план мероприятий  («дорожную  карту»)   по развитию  инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант  на 2016-2017 учебный год. Приложение № 1.

- Утвердить состав рабочей группы  по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развитию инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант. Приложение № 2.

- Утвердить Положение о рабочей группе  по организации и методическому сопровождению введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант.  Приложение  № 3.

- Назначить  координатором по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант  Филимонову Н.Ю. заместитель директора по УВР.

- Обеспечить:

-  методическое руководство процессом внедрения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант;

- информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации мероприятий по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развитию инклюзивного образования.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                    О.Н.Крахмальный

С приказом ознакомлена:

Филимонова Н.Ю.

Приложение  № 1

к приказу

от 07.09.2016  № 440

План мероприятий  («дорожная карта») по развитию инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант. в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аналитико-статистические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Самодиагностика по готовности к федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОУО и ФГОС ОВЗ) и возможности осуществления инклюзивного образования обучающихся | до 01 октября 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. Педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 2.1 | Формирование реестра детей с ОВЗ и детей- инвалидов, проживающих (зарегистрированных) на территории МБОУ СОШ №78 п.Гигант и охваченных образовательными услугами дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного образования | сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. Педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 3.1 | Формирование и корректирование реестра специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБОУ СОШ №78 п.Гигант | сентябрь 2016, январь 2017 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 4.1 | Формирование и своевременное корректирование реестра педагогов, осуществляющих образовательный процесс в условиях инклюзивного образования | сентябрь 2016, январь 2017 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 5.1 | Проверка целевого и эффективного использования специального оборудования, полученного ОО в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 г.г.» | в течение учебного года | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| - Нормативно-правовое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в МБОУ СОШ №78 на 2016-2017 учебный год | до 01 октября 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 2.3 | Приведение нормативной-правовой базы МБОУ СОШ №78 в соответствие с действующим законодательством в сфере образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развития инклюзивного образования | в течение учебного года | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Введение ФГОС ОУО и ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ №78: - подготовка проектов приказов; - разработка и утверждение адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; - разработка и утверждение образовательных программ по учебным предметам (рабочие программы) | август, сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю., педагог-психолог Демьянова О.А., учителя 1-ых классов |
| 3.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий дополнительного образования | до 15 ноября 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю |
| 3.5 | Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума с целью выявления особенностей развития детей с ОВЗ и принятия соответствующих мер по их коррекции | в течение учебного года в соответствии с графиком | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю., педагог-психолог Демьянова О.А., учителя 1-ых классов |
| 3.6 | Организация работы школьной рабочей группы по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развитию инклюзивного образования | по отдельному плану | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 3.7 | Организация межведомственного взаимодействия и сотрудничества с общественными объединениями инвалидов по вопросам инклюзивного образования, организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | в течение учебного года | педагог-психолог Демьянова О.А |
| 3.8 | Информационно-просветительская деятельность по вопросам организации инклюзивного образования детей: |  | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю., педагог-психолог Демьянова О.А., учителя 1-ых классов |
|  | - размещение актуальных материалов на официальном сайте школы; | в течение учебного года |  |
|  | - проведение совещаний психологом и учителями; | по отдельному графику |  |
|  | - оформление тематических настенных стендов, информационных книжных выставок, буклетов; | в течение учебного года |  |
|  | - публикация информации в поселковых средствах информации; | в течение учебного года |  |
|  | - проведение родительских собраний с участием педагогов-психологов «Если ваш ребёнок особенный»; | октябрь 2016 |  |
|  | - проведение мероприятий по формированию у участников образовательных отношений толерантных установок по пониманию инвалидности: «уроки доброты», тренинги, круглые столы | в течение учебного года |  |
| - Методическое сопровождение развития инклюзивного образования |  |  |  |
| 4.1 | Организация обучения, повышения квалификации педагогов, специалистов школьных педконсилиумов по проблемам организации инклюзивного образования и введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | по отдельному графику | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю |
| 4.2 | Проведение методических семинаров для педагогов, организаторов инклюзивного образования | по отдельному графику | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 4.3 | Отбор материала по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ для обобщения опыта на местном уровне | до 01 мая 2017 | педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 4.5 | Проведение итогового семинара-совещания «Инклюзивное образование в МБОУ СОШ№ 78 п.Гигант опыт, проблемы, задачи» с анализом реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)» | май 2017 | Филимонова Н.Ю педагог-психолог Демьянова О.А. |

Приложение  № 2

к приказу

от 07.09.2016  № 440

Состав

рабочей группы по организации и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ№ 78 п.Гигант

- Крахиальный О.Н. – директор МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Филимонова Н.Ю. – зам. директора по УВР  МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Паюк В.П. – зам. директора по ВР  МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Демьянова О.А.. – педагог - психолог МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Мартынюк Т.В.  – руководитель ШМО начальных классов;

- Попова Т.И. – учитель 1 Б класса.

Приложение  № 3

к приказу

от 07.09.2016  № 440

Положение

о рабочей группе  по организационному и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ №78 п.Гигант

1.Общие положения

1.1. Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее - рабочая группа) в МБОУ СОШ №78 п.Гигант создается  приказом директора  в целях обеспечения координации действий, научно-методической и информационной поддержки  введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развития инклюзивного образования.

1.2. Рабочая  группа  является временно созданным творческим объединением.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением образования, Информационно-методическим центром, Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, муниципальными бюджетными общеобразовательными  организациями и иными заинтересованными физическими и юридическими лицами.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными приказами,  а также настоящим Положением.

2.  Основными задачами рабочей группы являются:

2.1. Организация деятельности по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

2.2. Обеспечение координации мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

2.3. Информационно-методическое  сопровождение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

3.Организационные формы деятельности рабочей группы

3.1.Деятельность рабочей группы осуществляется посредством плановых заседаний.

3.2.Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины членов рабочей группы от утверждённого состава.

3.3. Решения принимаются методом консенсуса и оформляются в виде протоколов, по мере необходимости могут  утверждаться приказом начальника управления образования.

3.4. Рабочая  группа вправе инициировать изменение порядка формирования группы и регламента работы.

4. Полномочия и обязанности рабочей группы

4.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами.

4.2. Рабочая группа вправе разрабатывать методические рекомендации, касающиеся внедрения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

4.4. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу.

4.5. Рабочая группа  осуществляет полномочия на общественных началах.

5. Сроки действия и порядок изменения Положения

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения

5.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены.

5.3. Срок действия Положения не устанавливается.

Утверждено

приказом МБОУ СОШ № 78 п. Гигант

№    440                от   07.09.2016

Директор МБОУ СОШ № 78 п. Гигант

______________________О.Н.Крахмальный

План мероприятий  («дорожная карта») по развитию инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 78 п.Гигант. в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аналитико-статистические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Самодиагностика по готовности к федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОУО и ФГОС ОВЗ) и возможности осуществления инклюзивного образования обучающихся | до 01 октября 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. Педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 2.1 | Формирование реестра детей с ОВЗ и детей- инвалидов, проживающих (зарегистрированных) на территории МБОУ СОШ №78 п.Гигант и охваченных образовательными услугами дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного образования | сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. Педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 3.1 | Формирование и корректирование реестра специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБОУ СОШ №78 п.Гигант | сентябрь 2016, январь 2017 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 4.1 | Формирование и своевременное корректирование реестра педагогов, осуществляющих образовательный процесс в условиях инклюзивного образования | сентябрь 2016, январь 2017 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 5.1 | Проверка целевого и эффективного использования специального оборудования, полученного ОО в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 г.г.» | в течение учебного года | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| - Нормативно-правовое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в МБОУ СОШ №78 на 2016-2017 учебный год | до 01 октября 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 2.3 | Приведение нормативной-правовой базы МБОУ СОШ №78 в соответствие с действующим законодательством в сфере образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развития инклюзивного образования | в течение учебного года | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Введение ФГОС ОУО и ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ №78: - подготовка проектов приказов; - разработка и утверждение адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; - разработка и утверждение образовательных программ по учебным предметам (рабочие программы) | август, сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю., педагог-психолог Демьянова О.А., учителя 1-ых классов |
| 3.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий дополнительного образования | до 15 ноября 2016 | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю |
| 3.5 | Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума с целью выявления особенностей развития детей с ОВЗ и принятия соответствующих мер по их коррекции | в течение учебного года в соответствии с графиком | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю., педагог-психолог Демьянова О.А., учителя 1-ых классов |
| 3.6 | Организация работы школьной рабочей группы по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развитию инклюзивного образования | по отдельному плану | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю. |
| 3.7 | Организация межведомственного взаимодействия и сотрудничества с общественными объединениями инвалидов по вопросам инклюзивного образования, организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | в течение учебного года | педагог-психолог Демьянова О.А |
| 3.8 | Информационно-просветительская деятельность по вопросам организации инклюзивного образования детей: |  | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю., педагог-психолог Демьянова О.А., учителя 1-ых классов |
|  | - размещение актуальных материалов на официальном сайте школы; | в течение учебного года |  |
|  | - проведение совещаний психологом и учителями; | по отдельному графику |  |
|  | - оформление тематических настенных стендов, информационных книжных выставок, буклетов; | в течение учебного года |  |
|  | - публикация информации в поселковых средствах информации; | в течение учебного года |  |
|  | - проведение родительских собраний с участием педагогов-психологов «Если ваш ребёнок особенный»; | октябрь 2016 |  |
|  | - проведение мероприятий по формированию у участников образовательных отношений толерантных установок по пониманию инвалидности: «уроки доброты», тренинги, круглые столы | в течение учебного года |  |
| - Методическое сопровождение развития инклюзивного образования |  |  |  |
| 4.1 | Организация обучения, повышения квалификации педагогов, специалистов школьных педконсилиумов по проблемам организации инклюзивного образования и введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | по отдельному графику | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю |
| 4.2 | Проведение методических семинаров для педагогов, организаторов инклюзивного образования | по отдельному графику | Зам.директора по УВР Филимонова Н.Ю педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 4.3 | Отбор материала по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ для обобщения опыта на местном уровне | до 01 мая 2017 | педагог-психолог Демьянова О.А. |
| 4.5 | Проведение итогового семинара-совещания «Инклюзивное образование в МБОУ СОШ№ 78 п.Гигант опыт, проблемы, задачи» с анализом реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)» | май 2017 | Филимонова Н.Ю педагог-психолог Демьянова О.А. |

Утверждено

приказом МБОУ СОШ № 78 п. Гигант

№    440                от   07.09.2016

Директор МБОУ СОШ № 78 п. Гигант

______________________О.Н.Крахмальный

Положение

о рабочей группе  по организационному и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ №78 п.Гигант

1.Общие положения

1.1. Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее - рабочая группа) в МБОУ СОШ №78 п.Гигант создается  приказом директора  в целях обеспечения координации действий, научно-методической и информационной поддержки  введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО и развития инклюзивного образования.

1.2. Рабочая  группа  является временно созданным творческим объединением.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением образования, Информационно-методическим центром, Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, муниципальными бюджетными общеобразовательными  организациями и иными заинтересованными физическими и юридическими лицами.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными приказами,  а также настоящим Положением.

2.  Основными задачами рабочей группы являются:

2.1. Организация деятельности по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

2.2. Обеспечение координации мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

2.3. Информационно-методическое  сопровождение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

3.Организационные формы деятельности рабочей группы

3.1.Деятельность рабочей группы осуществляется посредством плановых заседаний.

3.2.Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины членов рабочей группы от утверждённого состава.

3.3. Решения принимаются методом консенсуса и оформляются в виде протоколов, по мере необходимости могут  утверждаться приказом начальника управления образования.

3.4. Рабочая  группа вправе инициировать изменение порядка формирования группы и регламента работы.

4. Полномочия и обязанности рабочей группы

4.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами.

4.2. Рабочая группа вправе разрабатывать методические рекомендации, касающиеся внедрения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.

4.4. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу.

4.5. Рабочая группа  осуществляет полномочия на общественных началах.

5. Сроки действия и порядок изменения Положения

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения

5.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены.

5.3. Срок действия Положения не устанавливается.

Утверждено

приказом МБОУ СОШ № 78 п. Гигант

№    440                от   07.09.2016

Директор МБОУ СОШ № 78 п. Гигант

______________________О.Н.Крахмальный

Состав

рабочей группы по организации и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в МБОУ СОШ№ 78 п.Гигант

- Крахиальный О.Н. – директор МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Филимонова Н.Ю. – зам. директора по УВР  МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Паюк В.П. – зам. директора по ВР  МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Демьянова О.А.. – педагог - психолог МБОУ СОШ №78 п.Гигант;

- Мартынюк Т.В.  – руководитель ШМО начальных классов;

- Попова Т.И. – учитель 1 Б класса.