 УТВЕРЖДАЮ

 Директор

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Цоколов

 **ПЛАН - ГРАФИК**

**по реализации Государственной Программы**

**«Доступная среда" для детей с ОВЗ и детей- инвалидов на 2012-2015 годы»**

**в МБОУ СОШ №78 п. Гигант**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | **Организационные мероприятия** |
| 1.1 |  Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов | Август-сентябрь 2012 года | Директор школы А.В.Цоколов |
| 1.2. | Внесение предложений по реализации инклюзивного образования в образовательной деятельности ОУ  | постоянно |  Рабочая группа |
| 1.3. | Освещение на сайте школы вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов  | постоянно. | Рабочая группа |
| 1.4. |  Проведение анализа готовности родителей учащихся – инвалидов и детей с ОВЗ к переходу на инклюзивное образование  | Август 2012 года | Зам.директора по УВР Данько Т.В.  |
| **2.** | **Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации детей- инвалидов**  |
| 2.1. |  Выявление детей – инвалидов, имеющих медицинские показания к переходу на инклюзивное образование  | до сентября 2012г. | Рабочая группа |
| 2.2. | Контроль мероприятий по реабилитации детей-инвалидов и с ОВЗ -психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные занятия с логопедом, социальным педагогом)-социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми предметами, средствами технической реабилитации) - творческая реабилитация (занятия в клубах, кружках).  | 2012-2015 г.г. | Рабочая группа  |
| 2.3. |  Проведение обучающих семинаров для педагогов, участников программы инклюзивного образования  | 2012-2015г.г.  | Зам.директора по УВР  Данько Т.В.  |
| **3.** | **Содействие инвалидам в преодолении информационного барьера** |
| 3.1. | Обучение основам работы на персональном компьютере детей – инвалидов и с ОВЗ, подлежащих инклюзивному обучению | 2012-2015 г.г. | Рабочая группа |
| 3.2. | Проведение занятий в «Школах компьютерной грамотности» для родственников детей – инвалидов и с ОВЗ, подлежащих инклюзивному обучению | ежемесячно | Рабочая группа  |
| 3.3 | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и с ОВЗ. | 2012-2015 г.г. | Рабочая группа. |